УТВЕРЖДАЮ

Министр здравоохранения

Республики Карелия

____________М.Е. Охлопков

___ января 2019 года

План мероприятий по улучшению качества работы ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова»

на 2019 – 2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Основание реализации НОК | Срок реализации | Ответственный | Результат | Показатели, характеризующие результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амбулаторная помощь в условиях консультативной поликлиники ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Открытость и доступность информации |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Актуализация информации на официальном сайте ГБУЗ РК «Республиканская больница им В.А. Баранова» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.hospital.karelia.ru в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 № 956н «Об информации, необходимой для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и форме предоставления информации о деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах министерства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Полнота, актуальность и понятность информации об организации, размещенной на официальном сайте – 1 балл (100%) | Ежеквартально и по мере необходимости | Заместитель главного врача по организационно-методической работе И.И. Тихоненко | Своевременное информирование населения о предоставляемых медицинских услугах в ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Полнота. актуальность и понятность информации о медицинской организации, размещенной на сайте медицинской организации. |
| 1.2 | Повышение доли пациентов, считающих информирование о работе ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» и порядке предоставления медицинских услуг достаточным, в том числе: - доступность размещаемой на стендах информации; - рациональное размещение информации; - привлекательный вид информации; - простота изложения | Полнота, актуальность и понятность информации об организации размещаемой на официальном сайте – 1 балл (100%) | Постоянно | Заместитель главного врача по организационно-методической работе И.И. Тихоненко | Удовлетворенность потребителей медицинских услуг доступностью и полнотой информации, размещенной на сайте, стендах медицинской организации – 100% | Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством и полнотой информации о медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной на сайте медицинской организации |
| 1.3 | Повышение доли пациентов, удовлетворенных качеством и полнотой информации, доступной на официальном сайте ГБУЗ РК «Республиканская больница им В.А. Баранова» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.hospital.karelia.ru, в том числе: - доступность размещаемой на сайте информации; - рациональное ее размещение по различным категориям в блоках - привлекательный вид информации; | Анкета для оценки качества оказания мед. услуг 1 балл (100%) Доля услуг, удовлетворяющих качеством и полнотой информации, о работе учреждения, доступных на информационных стендах – 5 баллов (100%) Доля услуг, удовлетворяющих качеством и полнотой информации, о работе учреждения, доступных на официальном сайте – 5 баллов (100%) | Постоянно | Заместитель главного врача по организационно-методической работе И.И. Тихоненко | Удовлетворенность потребителей медицинских услуг доступностью и полнотой информации, размещенной на сайте, стендах медицинской организации– 100% | Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством и полнотой информации о медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной на сайте медицинской организации. |
| 2. | Комфортность условий и доступность получения медицинских услуг, в т.ч. для граждан с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение доли пациентов, которые записались на прием к врачу при первом обращении: - предложения регистратором различного времени приема больным; - оптимизация расписания приемов врачей специалистов; - взаимозаменяемость врачей; - привлечение дополнительного медицинского персонала | доля пациентов, которые записались на прием к врачу при первом обращении - 5 баллов (100%) | Постоянно | Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» по поликлинической работе С.В. Туманова. Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» - руководитель Прионежского филиала Е.А. Шошина | Обеспечение получения пациентами специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях своевременно и в кратчайшие сроки – 100% | Получение пациентами специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях в кратчайшие сроки |
| 2.2 | Сокращение длительность ожидания пациентом посещения врача с момента записи на прием: - рациональное использование рабочего времени; - оптимизация расписания приемов врачей специалистов; - взаимозаменяемость врачей; - привлечение дополнительного медицинского персонала | Средний срок ожидания приема врача с момента записи на прием -5 баллов (100%) | Постоянно | Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» по поликлинической работе С.В. Туманова. Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» - руководитель Прионежского филиала Е.А. Шошина | Обеспечение получения пациентами специализированной медицинской помощи в кратчайшие сроки – 100% | Получение пациентами специализированной медицинской помощи в кратчайшие сроки |
| 2.3 | Обеспечение записи на прием к врачу различными способами: - размещение информации о возможных способах записи на прием к врачу, в т. ч. по обращению в регистратуру, по телефону, по Интернету на сайте учреждения | Доступность записи на прием к врачу по телефону, в регистратуре лично, лечащим врачом на приеме при посещении - 4 балла (100%) | Постоянно | Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» по поликлинической работе С.В. Туманова. Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» - руководитель Прионежского филиала Е.А. Шошина | Доступность записи на прием к врачу различными способами: при самообращении, по телефону, посредством сети Интернет | Удовлетворенность получателей медицинских услуг доступностью записи на прием к врачу различными способами |
| 3. | Время ожидания в очереди при получении медицинской услуг |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сокращение времени ожидания приема врача в очереди: - рациональное использование рабочего времени врачей; - взаимозаменяемость врачей; - привлечение дополнительного медицинского персонала | Доля потребителей услуг, которых врач принял вовремя, установленное по записи - 3 балла (60%) | Постоянно | Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» по поликлинической работе С.В. Туманова. Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» - руководитель Прионежского филиала Е.А. Шошина | Обеспечение получения пациентами специализированной медицинской помощи в кратчайшие сроки – 100% | Получение пациентами специализированной медицинской помощи в кратчайшие сроки |
| 3.2 | Сокращение сроков ожидания плановой госпитализации с момента получения направления на плановую госпитализацию: - приведение сроков ожидания плановой госпитализации в ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» в соответствие с требованиями Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Карелия | Доля пациентов, госпитализированных в плановом порядке в сроки до 30 дней с момента получения направления на плановую госпитализацию - 5 баллов (100%) | Постоянно | Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» по хирургической работе А.А. Хилкова; заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» по терапевтической помощи А.В. Малафеев | Обеспечение получения пациентами специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в кратчайшие сроки – 100% | Получение пациентами специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в кратчайшие сроки |
| 4. | Доброжелательность, вежливость и компетентность работников |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Повышение доли пациентов, которые высоко оценивают доброжелательность, вежливость и внимательность работников до 95% - внимательное и вежливое общение с пациентами в регистратуре и на приеме - соблюдение норм этики и деонтологии - помощь среднего и младшего медицинского персонала маломобильным пациентам | Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью медицинских работников ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» в 2017 г. по данным НОК – 94,4% | Постоянно | Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» по поликлинической работе С.В. Туманова. Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» - руководитель Прионежского филиала Е.А. Шошина | Предупреждение и недопущение фактов нарушения медицинскими работниками этических и деонтологических норм. Отсутствие жалоб. | Удовлетворенность пациентов доброжелательностью и вежливостью медицинских работников. Отсутствие жалоб. |
| 4.2 | Повышение доли потребителей услуг, которые высоко оценивают компетентность медицинских работников до 95%, доведение до сведения пациента в доступной форме и в полном объеме информации о: - причинах его заболевания, - необходимых диагностических и лечебных мероприятиях, - особенностях диспансерного наблюдения - методах профилактики. | Доля потребителей услуг, положительно оценивающих компетентность мед. работников - 5 баллов (100%). Удовлетворенность компетентностью медицинских работников ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» в 2017 г. по данным НОК – 92,5% | Постоянно | Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» по поликлинической работе С.В. Туманова. Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» - руководитель Прионежского филиала Е.А. Шошина | Рост доли потребителей услуг, положительно оценивающих компетентность мед. работников | Удовлетворенность получателей медицинских услуг компетентностью мед. работников. Отсутствие жалоб. |
| 5. | Удовлетворенность пациентов качеством обслуживания |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Улучшение условий ожидания приема врача в очереди - достаточное количество стульев в холле, - размещение на столах в холле памяток и брошюр по профилактике хронических неинфекционных заболеваний, - наличие питьевой воды. | Доля потребителей услуг, удовлетворенных условиями пребывания в консультативной поликлинике ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» - 5 баллов (100%) | Постоянно | Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» по поликлинической работе С.В. Туманова. Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» - руководитель Прионежского филиала Е.А. Шошина | Создание комфортных условий для пациентов в период их ожидания приема врача | Удовлетворенность пациентов условиями пребывания в период ожидания приема врачом. Отсутствие жалоб. |
| 5.2 | Повышение доли пациентов, готовых рекомендовать ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» для получения медицинской помощи: - внимательное и вежливое общение с пациентами в регистратуре и на приеме, - соблюдение норм этики и деонтологии, - достаточное количество стульев в холле, - размещение на столах в холле памяток и брошюр по профилактике хронических неинфекционных заболеваний, - наличие питьевой воды, - помощь среднего и младшего медицинского персонала маломобильным пациентам, - доведение до сведения пациента в доступной форме и в полном объеме информации: о причинах его заболевания, необходимых диагностических и лечебных мероприятиях, особенностях диспансерного наблюдения и методах профилактики | Доля потребителей услуг, удовлетворенных условиями пребывания в консультативной поликлинике - 5 баллов (100%) | Постоянно | Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» по поликлинической работе С.В. Туманова. Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» - руководитель Прионежского филиала Е.А. Шошина | Повышение рейтинга ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова». Улучшение качества оказания медицинской помощи. Удовлетворенность пациентов оказанием мед. помощи. Отсутствие жалоб. | Доля потребителей услуг, готовых рекомендовать ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» для получения медицинской помощи. |
| 5.3 | Снижение количества обращений граждан неудовлетворенных: условиями пребывания в консультативной поликлинике, условиями оказания медицинской помощи, отношением персонала и доступностью информации: - внимательное и вежливое общение с пациентами в регистратуре и на приеме; - соблюдение норм этики и деонтологии; - достаточное количество стульев в холле; - размещение на столах в холле памяток и брошюр по профилактике хронических неинфекционных заболеваний; - доступность размещаемой на стендах информации; - рациональное размещение информации и простота ее изложения; - наличие питьевой воды; - помощь среднего и младшего медицинского персонала маломобильным пациентам; - доведение до сведения пациента в доступной форме и в полном объеме информации: о причинах его заболевания, необходимых диагностических и лечебных мероприятиях, особенностях диспансерного наблюдения и методах профилактики; - рациональное использование рабочего времени врачей; - взаимозаменяемость врачей, - ежедневный анализ обращений и жалоб граждан; - индивидуальная работа с «конфликтными» пациентами; - предоставление возможности выбора врача; - оказание посильной психологической помощи; - проведение оперативных расследований возникших конфликтных ситуаций | Доля потребителей услуг, удовлетворенных условиями пребывания в консультативной поликлинике - 5 баллов (100%) | Постоянно | Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» по поликлинической работе С.В. Туманова. Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» - руководитель Прионежского филиала Е.А. Шошина | Отсутствие обоснованных жалоб пациентов на качество оказываемой специализированной медицинской помощи в условиях консультативной поликлиники | Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством медицинской помощи и соблюдением норм этики и деонтологии |
| Стационарная помощь в условиях ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Открытость и доступность информации |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Актуализация информации на официальном сайте ГБУЗ РК «Республиканская больница им В.А. Баранова» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.hospital.karelia.ru в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 № 956н «Об информации, необходимой для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и форме предоставления информации о деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах министерства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Полнота, актуальность и понятность информации об организации, размещенной на официальном сайте – 1 балл (100%) | Ежеквартально и по мере необходимости | Заместитель главного врача по организационно-методической работе И.И. Тихоненко | Своевременное информирование населения о предоставляемых медицинских услугах в ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Полнота. актуальность и понятность информации о медицинской организации, размещенной на сайте медицинской организации. |
| 1.2 | Повышение доли пациентов, считающих информирование о работе ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» и порядке предоставления медицинских услуг достаточным, в том числе: - доступность размещаемой на стендах информации; - рациональное размещение информации; - привлекательный вид информации; - простота изложения. | Полнота, актуальность и понятность информации об организации размещаемой на официальном сайте – 1 балл (100%) | Постоянно | Заместитель главного врача по организационно-методической работе И.И. Тихоненко | Удовлетворенность потребителей медицинских услуг доступностью и полнотой информации, размещенной на сайте, стендах медицинской организации – 100% | Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством и полнотой информации о медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной на сайте медицинской организации |
| 1.3 | Повышение доли пациентов, удовлетворенных качеством и полнотой информации, доступной на официальном сайте ГБУЗ РК «Республиканская больница им В.А. Баранова» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.hospital.karelia.ru, в том числе: - доступность размещаемой на сайте информации; - рациональное ее размещение по различным категориям в блоках - привлекательный вид информации; | Анкета для оценки качества оказания мед. услуг 1 балл (100%) Доля услуг, удовлетворяющих качеством и полнотой информации, о работе учреждения, доступных на информационных стендах – 5 баллов (100%) Доля услуг, удовлетворяющих качеством и полнотой информации, о работе учреждения, доступных на официальном сайте – 5 баллов (100%) | Постоянно | Заместитель главного врача по организационно-методической работе И.И. Тихоненко | Удовлетворенность потребителей медицинских услуг доступностью и полнотой информации, размещенной на сайте, стендах медицинской организации– 100% | Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством и полнотой информации о медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной на сайте медицинской организации. |
| 2. | Комфортность условий и доступность получения медицинской помощи в условиях стационара, в т.ч. для граждан с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение пациентов, находящихся на лечении в условиях стационара, необходимыми лекарственными препаратами в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи, утвержденными в установленном порядке Министерством здравоохранения Российской Федерации, методическими рекомендациями (протоколами лечения), утвержденными в установленном порядке | Отсутствие пациентов, которым при лечении в условиях стационара пришлось приобретать лекарственные препараты за свой счет | Постоянно | Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» по хирургической работе А.А. Хилкова; заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» по терапевтической помощи А.В. Малафеев, заведующие клиническими отделениями стационара | Обеспечение пациентов, находящихся на лечении в условиях стационар, необходимыми лекарственными препаратами в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи, утвержденными в установленном порядке Министерством здравоохранения Российской Федерации, методическими рекомендациями (протоколами лечения), утвержденными в установленном порядке | Удовлетворенность пациентов обеспечением лекарственными препаратами при лечении в стационарных условиях |
| 2.2 | Обеспечение пациентов, находящихся на лечении в условиях стационара, необходимым объемом диагностических исследований в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи, утвержденными в установленном порядке Министерством здравоохранения Российской Федерации, методическими рекомендациями (протоколами лечения), утвержденными в установленном порядке | Отсутствие пациентов, которым при лечении в условиях стационара пришлось оплачивать проведение необходимых диагностических исследований за свой счет | Постоянно | Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» по хирургической работе А.А. Хилкова; заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» по терапевтической помощи А.В. Малафеев, заведующие клиническими отделениями стационара | Обеспечение пациентов, находящихся на лечении в условиях стационар, необходимыми диагностическими исследованиями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи, утвержденными в установленном порядке Министерством здравоохранения Российской Федерации, методическими рекомендациями (протоколами лечения), утвержденными в установленном порядке | Удовлетворенность пациентов объемом диагностических исследований при лечении в стационарных условиях |
| 3. | Время ожидания медицинской помощи в условиях стационара |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сокращение сроков ожидания плановой госпитализации с момента получения направления на плановую госпитализацию: - приведение сроков ожидания плановой госпитализации в ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» в соответствие с требованиями Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Карелия | Доля пациентов, госпитализированных в плановом порядке в сроки до 30 дней с момента получения направления на плановую госпитализацию – 5 баллов (100%) | Постоянно | Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» по хирургической работе А.А. Хилкова; заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» по терапевтической помощи А.В. Малафеев, заведующие клиническими отделениями стационара | Обеспечение получения пациентами специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в кратчайшие сроки – 100% | Получение пациентами специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в кратчайшие сроки |
| 3.2. | Сокращение времени ожидания в приемном отделении: - рациональное использование рабочего времени врачей; - привлечение дополнительного медицинского персонала | Среднее время ожидания в приемном отделении 15 мин. – 5 баллов (100%) | Постоянно | Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» по хирургической работе А.А. Хилкова; заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» по терапевтической помощи А.В. Малафеев | Обеспечение приема пациента в стационар в кратчайшие сроки | Удовлетворенность пациента временем ожидания оформления в стационар |
| 4. | Доброжелательность, вежливость и компетентность медицинских работников |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Повышение доли пациентов, высоко оценивших доброжелательность, вежливость и внимательность медицинских работников: - внимательное и вежливое общение с пациентами в приемном отделении и в отделениях стационара; - соблюдение норм медицинской этики и деонтологии; - помощь среднего и младшего медицинского персонала маломобильным пациентам; - осуществление процедур тяжелобольным и маломобильным пациентам в палатах под контролем медицинского персонала - оказание помощи по уходу за престарелыми и маломобильными группами населения | Доля пациентов, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость медицинских работников - 5 баллов (100%) | Постоянно | Заведующие клиническими отделениями стационара | Предупреждение и недопущение фактов нарушения медицинскими работниками этических и деонтологических норм. Отсутствие жалоб. | Удовлетворенность пациентов доброжелательностью и вежливостью медицинских работников ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова». Отсутствие жалоб. |
| 4.2 | Повышение доли пациентов, высоко оценивших компетентность медицинских работников: доведение до сведения пациента в доступной форме и в полном объеме информации о: - причинах его заболевания; - проведенных диагностических исследованиях и их результатах; - лечебных мероприятиях; - особенностях лечения и диспансерного наблюдения - методах профилактики; - выдача на руки пациентам выписок с отражением времени явки в поликлинику, тактики дальнейшего лечения и наблюдения, профилактических мероприятий | Доля пациентов, положительно оценивающих компетентность медицинских работников - 5 баллов (100%) | Постоянно | Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» по хирургической работе А.А. Хилкова; заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» по терапевтической помощи А.В. Малафеев, заведующие клиническими отделениями стационара | Рост доли пациентов, положительно оценивающих компетентность медицинских работников | Удовлетворенность пациентов компетентностью медицинских работников ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова». Отсутствие жалоб. |
| 5. | Удовлетворенность качеством обслуживания в медицинской организации |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Повышение доли пациентов, удовлетворенных условиями оказания медицинской помощи: - внимательное и вежливое общение с пациентами в приемном отделении и в отделениях стационара; - соблюдение норм медицинской этики и деонтологии; - помощь среднего и младшего медицинского персонала маломобильным пациентам; - осуществление процедур тяжелобольным и маломобильным пациентам в палатах под контролем медицинского персонала - достаточное количество стульев, кресел и диванов в холлах отделений, - размещение в холлах памяток и брошюр по профилактике хронических неинфекционных заболеваний; - наличие питьевой воды; - рациональное планирование меню с учетом требований диет; - разнообразие меню - оптимальное сочетание калорийности, вкусовых и органолептических свойств блюд; - создание условий для спокойного отдыха после отбоя; - создание комфортного климата в отделениях в различные сезоны года; - соответствие освещения палат, коридоров и холлов отделения существующим нормативам; - достаточное количество влажных уборок в отделении и палатах; - использование моющих средств согласно нормативам; - еженедельная, а по мере необходимости чаще, смена постельного белья, полотенец; - ежедневная уборка в туалетных комнатах - доведение до сведения пациента в доступной форме и в полном объеме информации о: причинах его заболевания; - проведенных диагностических исследованиях и их результатах; - лечебных мероприятиях; - особенностях лечения и диспансерного наблюдения - методах профилактики; - выдача на руки пациентам выписок с отражением времени явки в поликлинику, тактики дальнейшего лечения и наблюдения, профилактических мероприятий | Доля пациентов, удовлетворенных оказываемыми услугами - 5 баллов (100%) Доля пациентов, удовлетворённых условиями пребывания в стационаре - 5 баллов (100%) | Постоянно | Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» по хирургической работе А.А. Хилкова; заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» по терапевтической помощи А.В. Малафеев, заведующие клиническими отделениями стационара | Создание условий для пациентов по предоставлению специализированной медицинской помощи в условиях стационара ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова», исключающих недовольство ее качеством и отношением медицинского персонала | Удовлетворенность пациентов качеством специализированной медицинской помощи в условиях стационара и отношением медицинского персонала. Отсутствие жалоб |
| 5.2 | Повышение доли пациентов, готовых рекомендовать ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» для получения медицинской помощи: - внимательное и вежливое общение с пациентами в приемном отделении и в отделениях стационара; - соблюдение норм медицинской этики и деонтологии; - помощь среднего и младшего медицинского персонала маломобильным пациентам; - осуществление процедур тяжелобольным и маломобильным пациентам в палатах под контролем медицинского персонала - достаточное количество стульев, кресел и диванов в холлах отделений, - размещение в холлах памяток и брошюр по профилактике хронических неинфекционных заболеваний; - наличие питьевой воды; - рациональное планирование меню с учетом требований диет; - разнообразие меню - оптимальное сочетание калорийности, вкусовых и органолептических свойств блюд; - создание условий для спокойного отдыха после отбоя; - создание комфортного климата в отделениях в различные сезоны года; - соответствие освещения палат, коридоров и холлов отделения существующим нормативам; - достаточное количество влажных уборок в отделении и палатах; - использование моющих средств согласно нормативам; - еженедельная, а по мере необходимости чаще, смена постельного белья, полотенец; - ежедневная уборка в туалетных комнатах - доведение до сведения пациента в доступной форме и в полном объеме информации о: причинах его заболевания; - проведенных диагностических исследованиях и их результатах; - лечебных мероприятиях; - особенностях лечения и диспансерного наблюдения - методах профилактики; - выдача на руки пациентам выписок с отражением времени явки в поликлинику, тактики дальнейшего лечения и наблюдения, профилактических мероприятий. | Доля пациентов, удовлетворенных оказываемыми услугами - 5 баллов (100%). Доля пациентов, удовлетворённых условиями пребывания в стационаре - 5 баллов (100%) | Постоянно | Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» по хирургической работе А.А. Хилкова; заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» по терапевтической помощи А.В. Малафеев, заведующие клиническими отделениями стационара | Повышение рейтинга ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова». Улучшение качества оказания медицинской помощи. Удовлетворенность пациентов оказанием медицинской помощи. Отсутствие жалоб. | Доля пациентов готовых рекомендовать ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» для получения медицинской помощи. |
| 5.3 | Повышение доли пациентов, удовлетворенных продолжительностью, условиями ожидания, отношением медицинского персонала в приемном отделении стационара: - рациональное использование рабочего времени; - взаимозаменяемость медицинского персонала; - соблюдение норм медицинской этики и деонтологии; - достаточное количество стульев в приемном отделении; - размещение на стендах памяток и брошюр по профилактике хронических неинфекционных заболеваний; - наличие питьевой воды; - помощь среднего и младшего медицинского персонала маломобильным пациентам. | Доля пациентов, удовлетворенных оказываемыми услугами - 5 баллов (100%). Доля пациентов, удовлетворенных условиями пребывания в стационаре - 5 баллов (100%) | Постоянно | Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» по хирургической работе А.А. Хилкова; заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» по терапевтической помощи А.В. Малафеев, заведующая приемным отделением Е.Г. Петрова | Создание для пациентов условий с минимальным временем ожидания оформления в стационар и удовлетворенных отношением медицинского персонала | Рост доли пациентов, удовлетворенных временем ожидания оформления в стационар и отношением медицинского персонала. Отсутствие жалоб. |
| 5.4 | Повышение удовлетворенности пациентов отношением врачей и средней медицинского персонала во время пребывания в стационаре: - внимательное и вежливое общение медицинского персонала с пациентами в отделениях; - соблюдение норм медицинской этики и деонтологии; - помощь среднего и младшего медицинского персонала маломобильным пациентам; - создание комфортного климата в отделениях в различные сезоны год; - осуществление процедур тяжелобольным и маломобильным пациентам в палатах под контролем медицинского персонала | Доля пациентов, удовлетворенных оказываемыми услугами - 5 баллов (100%). Доля пациентов, удовлетворенных условиями пребывания в стационаре - 5 баллов (100%) | Постоянно | Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» по хирургической работе А.А. Хилкова; заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» по терапевтической помощи А.В. Малафеев, заведующие клиническими отделениями стационара | Исключение нарушение норм медицинской этики и деонтологии со стороны медицинского персонала ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Рост доли пациентов, удовлетворенных отношением медицинского персонала. Отсутствие жалоб. |
| 5.5 | Повышение доли пациентов, удовлетворенных питанием в стационаре: - рациональное планирование меню с учетом требований диетического питания; - разнообразие меню - оптимальное сочетание калорийности, вкусовых и органолептических свойств готовых блюд | Доля пациентов, удовлетворенных питанием в стационаре - 5 баллов 100%) | Постоянно | Врач диетолог ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» Л.Н. Балашова | Составление меню, отвечающего требованием нормативов, сочетающих в себе разнообразие, хорошие вкусовые качества и калорийность | Рост доли пациентов, удовлетворенных питанием в стационаре. Отсутствие жалоб. |
| 5.6 | Повышение удовлетворенности пациентов пребыванием в стационаре в ночное время: - создание условий для спокойного отдыха после отбоя, в том числе: - приглушенный свет; - исключение громких разговоров медицинского персонал, охраны и других пациентов; - исключение азартных игр; - исключение распитие спиртных напитков; - исключение курения. | Доля пациентов, удовлетворенных пребыванием в стационаре в ночное время - 5 баллов (100%) | Ежемесячно | Заведующие клиническими отделениями стационара, старшие медицинские сестры отделений | Создание условий для полноценного отдыха в ночное время | Рост доли пациентов, удовлетворенных условиями пребывания в стационаре медицинской организации в ночное время. Отсутствие жалоб. |
| 5.7 | Повышение доли пациентов, удовлетворенных качеством уборки палат, освещением палат, температурным режимом, в том числе: - создание комфортного климата в отделениях в различные сезоны года; - соответствие освещения палат, коридоров и холлов отделения существующим нормативам; - достаточное количество влажных уборок в палатах; - использование моющих средств согласно нормативам; - еженедельная, а по мере необходимости чаще, смена постельного белья, полотенец. - ежедневная уборка в туалетных комнатах отделений. | Доля пациентов, удовлетворенных пребыванием в стационаре - 5 баллов 100% | Постоянно | Заведующие клиническими отделениями стационара, старшие медицинские сестры отделений | Создание условий по надлежащей уборке помещений стационара, освещенности палат и температурного режима в соответствии с требованиями, утвержденными в установленном порядке | Рост доли пациентов, удовлетворенных качеством уборки помещений, освещением комнат, температурным режимом. Отсутствие жалоб |
| 5.8 | Повышение доли пациентов, удовлетворенных действиями персонала, осуществляющего уход, в том числе: - внимательное и вежливое общение персонала по уходу с пациентами; - соблюдение норм медицинской этики и деонтологии; - помощь среднего и младшего медицинского персонала маломобильным пациентам; - создание комфортного климата в отделениях в различные сезоны год; - осуществление процедур тяжелобольным и маломобильным пациентам в палатах под контролем медицинского персонала; - использование моющих средств согласно нормативам - еженедельная, а по мере необходимости чаще, смена постельного белья, полотенец; - ежедневная уборка в туалетных комнатах отделений. | Доля пациентов, удовлетворенных пребыванием в стационаре - 5 баллов 100% | Постоянно | Заведующие клиническими отделениями стационара, старшие медицинские сестры отделений | Создание условий по надлежащему уходу за пациентами | Рост доли пациентов, удовлетворенных действиями персонала по уходу |
| 5.9 | Снижение количества обращений и жалоб граждан неудовлетворенных условиями пребывания в отделениях стационара, условиями оказания медицинской помощи, условиями питания, соблюдением санитарно-гигиенических норм, отношением персонала и доступностью информации, в том числе: - внимательное и вежливое общение с пациентами в отделениях; - соблюдение норм медицинской этики и деонтологии; - достаточное количество стульев, диванов в холлах и коридорах отделений; - размещение памяток и брошюр по профилактике хронических неинфекционных заболеваний; - доступность размещаемой на стендах информации; - рациональное размещение информации; - простота изложения; - наличие питьевой воды; - помощь среднего и младшего медицинского персонала маломобильным пациентам; - осуществление процедур тяжелобольным и маломобильным пациентам в палатах под контролем медицинского персонала; - создание комфортного климата в отделениях в различные сезоны года; - использование моющих средств согласно нормативам; - еженедельная, а по мере необходимости чаще, смена постельного белья, полотенец; - ежедневная уборка в туалетных комнатах; - рациональное планирование меню с учетом требований диетического питания; - создание условий для спокойного отдыха после отбоя; - доведение врачами до сведения пациента в доступной форме и в полном объеме информации о: - о причинах его заболевания, проведенных диагностических исследованиях и их результатах; - лечебных мероприятиях; - особенностях диспансерного наблюдения в амбулаторных условиях и методах профилактики; - выдача на руки пациентам выписок с отражением сроков явок в поликлинику, тактики дальнейшего наблюдения и профилактических мероприятий; - индивидуальная работа с «конфликтными» пациентами; - предоставление возможности выбора врача; - оказание посильной психологической помощи; - проведение оперативных расследований возникших конфликтных ситуаций. | Доля пациентов, удовлетворенных пребыванием в стационаре - 5 баллов 100% | Постоянно | Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» по хирургической работе А.А. Хилкова; заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» по терапевтической помощи А.В. Малафеев, заведующие клиническими отделениями стационара, старшие медицинские сестры отделений | Отсутствие обоснованных жалоб пациентов на качество оказываемой специализированной медицинской помощи в ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Рост доли пациентов удовлетворенных качеством медицинской помощи в ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» |

Главный врач

ГБУЗ РК «Республиканская

больница им. В.А. Баранова»                                                                                                Т.Д. Карапетян

25 января 2019 года